| Tên Sinh Viên | Hà Thị Minh Trang |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-061 |
| Lớp | CNTT2 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân |
| Ngày nộp | 2/12/2025 |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Sprint Goal

| Mục tiêu | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết lập nền tảng ứng dụng | Hoàn thiện các chức năng cơ bản để người dùng có thể tạo tài khoản, đăng nhập và thao tác với bảng sự kiện, bao gồm tạo bảng (Board) và thêm danh sách (List) ban đầu. |
| Quản lý danh sách và thẻ sự kiện | Cung cấp khả năng quản lý chi tiết sự kiện thông qua các thẻ (Cards): tạo, chỉnh sửa, kéo-thả thẻ giữa các danh sách, và hiển thị thông tin chi tiết của thẻ. |
| Tối ưu trải nghiệm người dùng | Tập trung vào tính trực quan: cải tiến UI/UX, xử lý thao tác realtime giữa các thẻ và danh sách, bổ sung tính năng tìm kiếm, lọc và thông báo cơ bản. |
| Hoàn thiện và ổn định ứng dụng | Thực hiện kiểm thử, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng và hoàn thiện các chức năng còn thiếu để ứng dụng sẵn sàng trình bày/demo. |

## 1.2 Danh sách User Stories

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEM-01: Đăng ký | Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản mới để đăng nhập vào hệ thống | 5 | Cao |
| 2 | PEM-02: Đăng nhập | Là một người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng từ hệ thống | 3 | Cao |
| 3 | PEM-03: Xem Trang Dashboard | Là một người dùng, tôi muốn xem trang tổng quan các Boards cá nhân (Dashboard) với navbar, sidebar và dữ liệu Boards được tải từ server. | 5 | Cao |
| 4 | PEM-04: Thêm mới Board | Là một người dùng, tôi muốn tạo mới một Board sự kiện bằng Modal, có validate tiêu đề, và chọn background/màu sắc cho Board đó. | 5 | Trung bình |
| 5 | PEM-05: Sửa Board Hiện có | Là một người dùng, tôi muốn chỉnh sửa thông tin (tiêu đề, background/màu) của một Board sự kiện đã tạo. | 3 | Trung bình |
| 6 | PEM-06: Đóng Board | Là một người dùng, tôi muốn đóng hoặc xóa một Board sự kiện thông qua Modal xác nhận để quản lý không gian làm việc. | 3 | Trung bình |
| 7 | PEM-07: Lọc Boards theo Trạng thái | Là một người dùng, tôi muốn lọc và xem các Boards theo các danh mục: Toàn bộ Boards (Workspaces), Boards đã gắn dấu sao (Started), và Boards đã đóng (Closed). | 2 | Cao |
| 8 | PEM-08: Xem Chi tiết Board (List View) | Bao gồm xây dựng giao diện navbar, sidebar, hiển thị chi tiết thông tin Board (tên, trạng thái, background), hiển thị List công việc và các Task tương ứng. | 5 | Cao |
| 9 | PEM-09: Thêm mới List Công việc | Là một người dùng, tôi muốn thêm mới một Danh sách công việc (List) trong Board hiện tại, với validate tiêu đề bắt buộc. | 3 | Trung bình |
| 10 | PEM-10: Sửa/Xoá List Công việc | Là một người dùng, tôi muốn chỉnh sửa tiêu đề hoặc xoá hoàn toàn một Danh sách công việc (List). | 5 | Trung bình |
| 11 | PEM-11: Thêm mới Task | Là một người dùng, tôi muốn thêm mới một công việc (Task) vào List công việc tương ứng với validate nội dung. | 3 | Trung bình |
| 12 | PEM-12: Chỉnh sửa Task Chi tiết | Là một người dùng, tôi muốn chỉnh sửa chi tiết một Task (nội dung, due date, tags) và có thể di chuyển Task đó sang List khác. | 8 | Trung bình |
| 13 | PEM-13: Đánh dấu Task Hoàn thành | Là một người dùng, tôi muốn đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu một Task là Hoàn thành (Complete) để theo dõi tiến độ. | 2 | Trung bình |
| 14 | PEM-14: Xoá Task | Là một người dùng, tôi muốn xoá một Task cụ thể thông qua Modal xác nhận. | 2 | Thấp |
| 15 | PEM-15: Lọc và Tìm kiếm Tasks | Là một người dùng, tôi muốn lọc Tasks theo Tag, Due Date (Quá hạn/Chưa đến hạn) và trạng thái Complete, đồng thời có thể tìm kiếm Tasks theo nội dung. | 8 | Trung bình |
| 16 | PEM-16: Đồng bộ Dữ liệu (Redux/Server) | Là một nhà phát triển, tôi muốn đảm bảo mọi thao tác Thêm/Sửa/Xóa dữ liệu (Boards, Lists, Tasks) đều được đồng bộ chính xác giữa Redux và json-server. | 5 | Cao |

## 1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PEM-01: Đăng ký | Giao diện hiển thị đầy đủ |
|  | Validate các trường không được trống, Email đúng định dạng, Mật khẩu >= 8 ký tự (bao gồm chữ thường, chữ hoa, số, ký tự đặc biệt) và xác nhận mật khẩu phải trùng khớp. |
|  | Kiểm tra email đã tồn tại trên server và hiển thị thông báo |
|  | Đăng ký thành công: Lưu dữ liệu lên server, chuyển hướng về Đăng nhập kèm thông báo. |
|  | Đăng ký thất bại: Hiển thị thông báo lỗi. |
| PEM-02: Đăng nhập | Giao diện hiển thị đầy đủ |
|  | Tự động đăng nhập bằng Token nếu có, và chuyển hướng về Dashboard. |
|  | Validate Email/Mật khẩu không được trống. |
|  | Gọi server để kiểm tra thông tin đăng nhập. |
|  | Sai thông tin: Hiển thị cảnh báo lỗi Email hoặc Mật khẩu không tồn tại/không đúng. |
|  | Đăng nhập thành công: Lưu ID thành Token vào localStorage, chuyển hướng về Dashboard. |
| PEM-03: Xem Trang Dashboard | Nếu chưa đăng nhập, phải điều hướng qua trang Đăng nhập. |
|  | Lấy dữ liệu người dùng và toàn bộ Boards từ server và lưu vào Redux. |
|  | Hiển thị đầy đủ giao diện |
| PEM-04: Thêm mới Board | Modal thêm Board phải hiển thị trường Tiêu đề và các tùy chọn 4 Backdrop/6 Color mặc định. |
|  | Phải có thể tích chọn Backdrop/Color. Nếu không chọn, phải lấy background mặc định đầu tiên. |
|  | Validate Tiêu đề Board không được trống. |
|  | Thêm thành công: Cập nhật Redux/json-server và hiển thị Board mới. |
| PEM-05: Sửa Board Hiện có | Modal chỉnh sửa hiển thị thông tin hiện tại của Board, bao gồm cả tùy chọn Background/Color. |
|  | Validate Tiêu đề Board không được trống. |
|  | Chỉnh sửa thành công: Cập nhật Redux/json-server và giao diện. |
| PEM-06: Đóng Board | Xác nhận xóa: Xoá khỏi Redux/json-server và cập nhật lại danh sách Board. |
|  | Kích hoạt Modal Confirm xóa. |
| PEM-07: Lọc theo Trạng thái | Sidebar hiển thị 3 tuỳ chọn lọc: Workspaces (Tất cả), Started (Đã gắn sao), Closed (Đã đóng). |
|  | Chọn tùy chọn nào, giao diện chính phải hiển thị danh sách Boards tương ứng với trạng thái đó. |
| PEM-08: Xem Chi tiết Board | Chuyển hướng đến trang quản lý List khi nhấp vào Board. |
|  | Hiển thị thông tin chi tiết Board (tên, trạng thái start, background). |
|  | Hiển thị tất cả List công việc và Tasks tương ứng của Board đó. |
| PEM-09: Thêm mới List Công việc | Kích hoạt form/Modal thêm mới List. |
|  | Validate Tiêu đề List không được trống. |
|  | Thêm thành công: Cập nhật Redux/json-server và hiển thị List mới ngay lập tức. |
| PEM-10: Sửa/Xoá List Công việc | Kích hoạt form/Modal sửa tiêu đề List. Validate tiêu đề mới không được trống. |
|  | Chỉnh sửa thành công: Cập nhật Redux/json-server và giao diện. |
|  | Kích hoạt Modal Confirm xoá List. Xác nhận xóa: Xoá List (và Tasks) khỏi Redux/json-server. |
| PEM-11: Thêm mới Task | Kích hoạt form/Modal thêm mới Task trong List. |
|  | Validate Nội dung Task không được trống. |
|  | Thêm thành công: Cập nhật Redux/json-server và hiển thị Task mới. |
| PEM-12: Chỉnh sửa Task Chi tiết | Modal chi tiết Task hiển thị và cho phép chỉnh sửa nội dung. Validate nội dung không trống. |
|  | Cho phép thêm/chỉnh sửa Due Date bằng công cụ lịch. |
|  | Cho phép thêm/chỉnh sửa Tag (nội dung và màu sắc). |
|  | Cho phép di chuyển Task sang List khác. |
|  | Chỉnh sửa thành công: Cập nhật Redux/json-server và giao diện. |
| PEM-13: Đánh dấu Task Hoàn thành | Có checkbox/công cụ trực quan để đánh dấu/bỏ đánh dấu Complete. |
|  | Trạng thái Complete phải được cập nhật vào Redux/json-server. |
| PEM-14: Xoá Task | Kích hoạt Modal Confirm xóa Task. |
|  | Xác nhận xóa: Xoá Task khỏi Redux/json-server. |
| PEM-15: Lọc và Tìm kiếm Tasks | Có giao diện Filter/Search với các tùy chọn lọc theo Tag, Due Date (quá hạn/chưa đến hạn) và trạng thái Complete. |
|  | Chức năng Search cho phép tìm kiếm theo nội dung Task. |
|  | Khi áp dụng Lọc/Search, giao diện chỉ hiển thị Tasks thỏa mãn tiêu chí. |
| PEM-16: Đồng bộ Dữ liệu (Redux/Server) | Mọi thao tác Thêm/Sửa/Xóa (Board, List, Task) đều phải được cập nhật chính xác vào cả Redux Store và json-server. |
|  | Dữ liệu hiển thị trên giao diện phải luôn khớp với Redux Store. |

## 1.4 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh và User Story đã được phân tích thành các Task kỹ thuật. |
| 2 | Code đã được viết theo các tiêu chuẩn lập trình thống nhất (Coding Standards) của dự án. |
| 3 | Tất cả Acceptance Criteria (Tiêu chí Chấp nhận) của User Story đã được đáp ứng đầy đủ và đã được kiểm chứng. |
| 4 | Kiểm thử đơn vị (Unit Tests) đã được viết cho các logic nghiệp vụ quan trọng và đã vượt qua (passed) 100%. |
| 5 | Kiểm thử tích hợp (Integration Tests) đã được thực hiện để đảm bảo tính năng hoạt động chính xác khi tương tác với các thành phần khác (ví dụ: Redux, json-server). |
| 6 | Kiểm thử bằng tay (Manual Testing) bởi QA/Product Owner đã được thực hiện trên môi trường Staging/Development và không còn lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical). |
| 7 | Đảm bảo đồng bộ dữ liệu giữa giao diện, Redux Store và json-server là chính xác và nhất quán. |
| 8 | Tài liệu hóa code (ví dụ: Comments, JSDoc) và bất kỳ cập nhật cần thiết nào cho tài liệu kỹ thuật (nếu có) đã hoàn thành. |
| 9 | Code đã được Review bởi ít nhất một thành viên khác trong nhóm (Peer Review) và các nhận xét/đề xuất đã được xử lý/tích hợp vào code. |
| 10 | Tính năng đã sẵn sàng để triển khai lên môi trường Production (Deployment Ready). |

## 1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| PEM-01: Đăng ký Tài khoản | 5 | Đây là tính năng nền tảng. Yêu cầu xây dựng giao diện, thiết lập kết nối server (json-server) để kiểm tra email tồn tại và lưu dữ liệu. Điểm cao do có nhiều Validation phức tạp (định dạng, độ mạnh, xác nhận mật khẩu) và xử lý thông báo chuyển hướng. |
| PEM-02: Đăng nhập Hệ thống | 3 | Tính năng cốt lõi. Giao diện đơn giản hơn Đăng ký. Công việc chính là xử lý logic Token (lưu/kiểm tra/sử dụng) trong localStorage và xử lý kiểm tra thông tin với server. Độ phức tạp ở việc quản lý token. |
| PEM-03: Xem Trang Dashboard | 5 | Là trang chủ và cổng vào. Cần xây dựng 3 giao diện chính (Navbar, Sidebar, Dashboard Content). Điểm cao vì cần tích hợp logic kiểm tra đăng nhập và thiết lập Data Flow ban đầu: lấy dữ liệu Boards từ server và lưu trữ vào Redux. |
| PEM-04: Thêm mới Board | 5 | Bao gồm giao diện Modal phức tạp. Cần xây dựng logic cho 4 Backdrops/6 Colors, xử lý validate tiêu đề, và logic lưu trữ Board mới vào Redux/server. Đòi hỏi cả công việc Front-end (UI/UX) và Back-end (Data state/API). |
| PEM-05: Sửa Board Hiện có | 3 | Công việc ít phức tạp hơn Thêm mới. Chủ yếu là hiển thị lại Modal đã có, xử lý validate và thực hiện cập nhật dữ liệu vào Redux/server. |
| PEM-06: Xoá hoặc Đóng Board | 3 | Yêu cầu xây dựng Modal Confirm. Logic xử lý xoá (CRUD) và logic cập nhật trạng thái isClosed vào Redux/server. |
| PEM-07: Lọc Boards theo Trạng thái | 2 | Logic lọc này là cơ bản, chỉ cần truy vấn/filter dữ liệu Boards đã có sẵn trong Redux dựa trên trường isStarted và isClosed. Công việc chủ yếu là logic hiển thị trên Sidebar và Dashboard. |
| PEM-08: Xem Chi tiết Board (List View) | 5 | Yêu cầu giao diện phức tạp hơn Dashboard. Cần render hệ thống Lists và Tasks lồng nhau, đồng thời phải tải dữ liệu cụ thể của Board đó cùng với Lists/Tasks của nó từ Redux/server. |
| PEM-09: Thêm mới List Công việc | 3 | Xây dựng form/modal thêm mới đơn giản. Công việc chính là validate tiêu đề và lưu trữ List mới vào Redux/server. |
| PEM-10: Sửa/Xoá List Công việc | 5 | Độ phức tạp cao hơn PEM-09 vì tích hợp cả chức năng sửa (với validate) và chức năng xoá (bao gồm cả việc xóa tất cả Tasks con bên trong List đó). |
| PEM-11: Thêm mới Task | 3 | Tương tự Thêm mới List. Validate nội dung và lưu trữ Task mới vào Redux/server. |
| PEM-12: Chỉnh sửa Task Chi tiết | 8 | Đây là tính năng phức tạp nhất. Modal chỉnh sửa tích hợp nhiều chức năng con: validate nội dung, chọn Due Date (calendar), quản lý Tags (màu sắc/nội dung), và di chuyển Task giữa các Lists. Yêu cầu nhiều logic tương tác và cập nhật dữ liệu. |
| PEM-13: Đánh dấu Task Hoàn thành | 2 | Tính năng đơn giản. Yêu cầu một toggle button/checkbox và logic cập nhật trạng thái inComplete vào Redux/server. |
| PEM-14: Xoá Task | 2 | Yêu cầu Modal Confirm và logic xoá đơn giản một Task khỏi Redux/server. |
| PEM-15: Lọc và Tìm kiếm Tasks | 8 | Phức tạp ngang PEM-12. Yêu cầu xây dựng một Filter Engine đa tiêu chí (Tag, Due Date, Complete Status) và chức năng Search nội dung. Logic áp dụng các bộ lọc đồng thời lên danh sách Task là rất tốn công sức. |
| PEM-16: Đồng bộ Dữ liệu (Redux/Server) | 5 | Đây là công việc nền tảng, không trực tiếp là tính năng người dùng nhưng bắt buộc cho mọi US. Cần thiết lập các action/reducer và middleware để đảm bảo mọi thay đổi CRUD (Board, List, Task) đều được cập nhật vào Redux VÀ đẩy lên server. |

# 2.  Kanban Board

## 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-01: Đăng ký | Thiết kế UI Form Register | FE | Tạo giao diện form đăng ký: email, mật khẩu, confirm password |
|  | Validate dữ liệu client | FE | Kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu trùng khớp |
|  | Xây dựng API đăng ký | BE | Tạo endpoint POST /register lưu user |
|  | Mã hoá mật khẩu | BE | Hash password trước khi lưu vào DB |
|  | Tích hợp UI + API | Fullstack / FE | Kết nối form với server và xử lý response |
|  | Hiển thị thông báo lỗi/thành công | FE | Toast thông báo đăng ký thành công/ thất bại |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-02:Đăng nhập | Tạo UI Login | FE | Email + mật khẩu |
|  | Validate client | FE | Kiểm tra form không để trống |
|  | API Login | BE | POST /login kiểm tra tài khoản |
|  | Sinh token đăng nhập | BE | Tạo JWT/token mô phỏng |
|  | Lưu token vào localStorage | FE | Lưu để truy cập các trang bảo vệ |
|  | Điều hướng sau login | FE | Chuyển sang trang Dashboard |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-03: Xem Dashboard | Thiết kế UI Dashboard | FE | Navbar + Sidebar + danh sách Boards |
|  | Gọi API lấy danh sách Boards | FE | Fetch dữ liệu Boards từ server |
|  | Tạo API get boards | BE | GET /boards |
|  | Render Boards | FE | Hiển thị theo grid layout |
|  | Loading + Empty state | FE | Hiển thị khi không có Boards |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-04:Thêm Board | Tạo Modal tạo Board | FE | Gồm title + chọn màu/background |
|  | Validate title | FE | Kiểm tra không rỗng |
|  | API tạo Board | BE | POST /boards |
|  | Lưu board vào Redux/store | FE | Đồng bộ state |
|  | Render board mới | FE | Cập nhật giao diện ngay |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-05:Sửa Board | UI Modal chỉnh sửa board | FE | Edit title + màu |
|  | API update board | BE | PATCH /boards/:id |
|  | Update Redux/store | FE | Đồng bộ khi chỉnh sửa |
|  | Refresh giao diện | FE | Cập nhật danh sách board |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-06:Đóng Board | UI Modal xác nhận | FE | Pop-up Yes/No |
|  | API update trạng thái board | BE | PATCH /boards/:id (status = closed) |
|  | Ẩn board khỏi danh sách đang hoạt động | BE | Chỉ hiển thị board active |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-07: Lọc Board | UI chọn bộ lọc | FE | Pop-up Yes/No |
|  | Gọi API lọc Boards | BE | Gọi API thực hiện lọc |
|  | Render danh sách Boards theo trạng thái | BE | Hiển thị kết quả board |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-08: Xem chi tiết Board | Thiết kế UI | FE | Giao diện |
|  | API lấy thông tin board | BE | GET /boards/:id |
|  | API lấy Lists & Tasks | BE | GET /lists?boardId=x và GET /tasks |
|  | Render Lists và Tasks | FE | Hiển thị theo cột |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-09: Thêm List | UI form thêm List | FE | Pop-up Yes/No |
|  | API tạo list | BE | POST /lists |
|  | Update Redux/store | FE | Lưu list mới |
|  | Render list mới | FE | Hiển thị ngay trên UI |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-10: Sửa/Xoá List | UI chỉnh sửa tiêu đề list | FE | Inline edit |
|  | API update list | BE | PATCH /lists/:id |
|  | UI modal xoá list | FE | Xác nhận xoá |
|  | API delete list | BE | DELETE /lists/:id |
|  | Cập nhật giao diện | FE | Xóa list khỏi UI |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-11: Thêm Task | UI thêm task trong List | FE | Form nhỏ trong mỗi List |
|  | Validate nội dung task | FE | Không rỗng |
|  | API tạo task | BE | POST /tasks |
|  | Lưu vào Redux/store | FE | Đồng bộ dữ liệu |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-12: Chỉnh sửa Task | UI Modal chi tiết task | FE | Nội dung + due date + tags |
|  | API update task | BE | PATCH /tasks/:id |
|  | Tính năng chuyển Task sang List khác | FE | Dropdown chọn List |
|  | API update listId | BE | PATCH /tasks/:id (listId mới) |
|  | Render cập nhật UI | FE | Di chuyển task đúng cột |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-13: Đánh dấu hoàn thành | Checkbox complete | FE | Toggle hoàn thành |
|  | API update trạng thái | BE | PATCH /tasks/:id (complete) |
|  | Update store & UI | FE | Reflect trạng thái mới |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-14: Xoá task | Modal xác nhận xóa | FE | Popup |
|  | API delete task | BE | DELETE /tasks/:id |
|  | Cập nhật UI | FE | Gỡ ra khỏi danh sách |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-15: Lọc / Tìm kiếm Task | UI filter | FE | Lọc theo Tag / Due Date / Status |
|  | Tìm kiếm theo nội dung | FE | Input search |
|  | API filter (nếu cần) | BE | Query tasks?tag=&status= |
|  | Kết hợp nhiều điều kiện lọc | FE | Lọc phía client |
|  | Render kết quả | FE | Hiển thị task phù hợp |

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM-16: Đồng bộ dữ liệu Redux / Server | Tạo Redux slices cho boards/lists/tasks | FE | boardsSlice, listsSlice, tasksSlice |
|  | Tạo async thunk | FE | fetchBoards(), updateBoard(), deleteTask()… |
|  | API đồng nhất dữ liệu | BE | Đảm bảo CRUD với json-server |
|  | Xử lý optimistic update | FE | Tối ưu trải nghiệm người dùng |

## 2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-01: Đăng ký | UI Register | API Register | Chờ BE xác thực dữ liệu |  |  |
|  | Validate form |  |  |  |  |
| PEM-02: Đăng nhập | UI Login | Token Login | Chờ API Login |  |  |
|  | Validate login |  |  |  |  |
| PEM-03: Dashboard | Tạo layout Dashboard | Fetch Boards API |  |  |  |
|  | Render Boards UI |  |  |  |  |
| PEM-04: Thêm Board | Tạo Modal Create Board | Validate + Submit |  | Review UI Modal |  |
|  | Chọn màu / background |  |  |  |  |
| PEM-05: Sửa Board | UI Edit Board | API Update Board |  |  |  |
|  | Modal chỉnh sửa |  |  |  |  |
| PEM-06: Đóng Board | UI Close Board | API Update status (closed) |  |  |  |
|  | Modal Confirm |  |  |  |  |
| PEM-07: Lọc Board | UI Filter Buttons | Logic Lọc theo trạng thái |  | Review filter logic |  |
|  | Filter All / Starred / Closed |  |  |  |  |
| PEM-08: Chi tiết Board | UI Board Detail Page | API Lists + Tasks | Chờ dữ liệu Tasks |  |  |
|  | Layout List Columns |  |  |  |  |
| PEM-09: Thêm List | UI Add List | API Create List |  | Review Add List |  |
|  | Validate List Title |  |  |  |  |
| PEM-10: Sửa / Xoá List | UI Edit List Title | API Update / Delete List |  |  |  |
|  | Modal Delete List |  |  |  |  |
| PEM-11: Thêm Task | UI Add Task | API Create Task |  | Review Create Task |  |
|  | Validate nội dung |  |  |  |  |
| PEM-12: Chỉnh sửa Task | UI Task Modal Detail | API Update Task | Chờ BE cập nhật listId | Review logic move Task |  |
|  | Move Task between Lists |  |  |  |  |
| PEM-13: Hoàn thành Task | Checkbox Complete | API Toggle Complete |  |  |  |
|  | Update UI |  |  |  |  |
| PEM-14: Xoá Task | Modal Confirm Delete | API Delete Task |  | Review Delete Task |  |
|  | Remove from UI |  |  |  |  |
| PEM-15: Lọc/Tìm kiếm Task | UI Filter + Search | Logic Filter/Query | Chờ hoàn thiện tag system | Review filter logic |  |
|  | Điều kiện lọc nâng cao |  |  |  |  |
| PEM-16: Đồng bộ Redux/Server | Redux Slices | Async Thunk CRUD | Chờ BE hoàn chỉnh API | Review đồng bộ dữ liệu |  |
|  | Tích hợp toàn hệ thống |  |  |  |  |

# 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

## 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PEM-01: Đăng ký | Medium | Liên quan xác thực dữ liệu, lỗi form hoặc backend có thể làm không tạo được tài khoản. |
| PEM-02: Đăng nhập | Medium | Sai token, lỗi API, hoặc vấn đề bảo mật có thể khiến người dùng không đăng nhập được. |
| PEM-03: Dashboard | High | Dashboard tải nhiều dữ liệu (Boards), dễ lỗi API, lỗi giao diện hoặc nặng hiệu năng. |
| PEM-04: Thêm Board | Low | Tính năng đơn giản, thao tác CRUD bình thường, ít phụ thuộc hệ thống. |
| PEM-05: Sửa Board | Low | Chỉ cập nhật một số thuộc tính nhỏ, rủi ro thấp. |
| PEM-06: Đóng Board | Medium | Ảnh hưởng luồng dữ liệu và trạng thái board, dễ phát sinh lỗi logic. |
| PEM-07: Lọc Boards | Low | Logic lọc đơn giản, ít phụ thuộc backend. |
| PEM-08: Xem chi tiết Board | High | Phụ thuộc nhiều API (Lists, Tasks), dễ lỗi nếu 1 API hỏng → trang không load được. |
| PEM-09: Thêm List | Low | CRUD đơn giản, rủi ro thấp. |
| PEM-10: Sửa/Xoá List | Medium | Xoá List ảnh hưởng toàn bộ Tasks bên trong → nguy cơ mất dữ liệu. |
| PEM-11: Thêm Task | Low | Chỉ thêm dữ liệu vào list, rủi ro nhỏ. |
| PEM-12: Chỉnh sửa Task | High | Nhiều thuộc tính (tags, due date, move list) → dễ lỗi logic và mất đồng bộ. |
| PEM-13: Đánh dấu hoàn thành | Low | Logic toggle đơn giản. |
| PEM-14: Xoá Task | Low | CRUD đơn giản, chỉ ảnh hưởng một task. |
| PEM-15: Lọc & Tìm kiếm Task | Medium | Logic lọc phức tạp (tags, due date, status), dễ sai kết quả. |
| PEM-16: Đồng bộ Redux/Server | High | Là lõi hệ thống, nếu sai gây lỗi toàn bộ CRUD (Boards, Lists, Tasks). |

## 3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-01: Đăng ký | X |  |  |  | Chức năng cốt lõi để người dùng tạo tài khoản. |
| PEM-02: Đăng nhập | X |  |  |  | Không đăng nhập thì không truy cập hệ thống được. |
| PEM-03: Dashboard | X |  |  |  | Là màn hình chính hiển thị toàn bộ Boards. |
| PEM-04: Thêm Board |  | X |  |  | Quan trọng nhưng không phải cốt lõi ngay từ đầu. |
| PEM-05: Sửa Board |  | X |  |  | Tính năng nâng cao, nên có nhưng không bắt buộc trước tiên. |
| PEM-06: Đóng Board |  | X |  |  | Quản lý board nâng cao, không phải lớp chức năng bắt buộc. |
| PEM-07: Lọc Board | X |  |  |  | Quan trọng để điều hướng, hỗ trợ sử dụng dashboard hiệu quả. |
| PEM-08: Chi tiết Board | X |  |  |  | Người dùng cần xem và thao tác với Lists/Tasks. |
| PEM-09: Thêm List |  | X |  |  | Là thao tác chính nhưng phụ thuộc Board; mức “Should”. |
| PEM-10: Sửa/Xoá List |  | X |  |  | Không bắt buộc ngay từ bản đầu tiên. |
| PEM-11: Thêm Task | X |  |  |  | Chức năng cốt lõi để quản lý công việc. |
| PEM-12: Chỉnh sửa Task |  | X |  |  | Quan trọng nhưng không cần trong bản MVP. |
| PEM-13: Hoàn thành Task |  | X |  |  | Tính năng nên có để theo dõi tiến độ. |
| PEM-14: Xoá Task |  |  | X |  | Tính năng tùy chọn, không ảnh hưởng trọng yếu. |
| PEM-15: Lọc/Tìm kiếm Task |  |  | X |  | Nâng cao trải nghiệm nhưng không bắt buộc. |
| PEM-16: Đồng bộ Redux/Server | X |  |  |  | Lõi hệ thống, bắt buộc để dữ liệu chính xác. |

# 4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

## 4.1 Mô phỏng quá trình Dev

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-01: Đăng ký | Thiết kế UI Form Register | Người dùng mở màn hình đăng ký → UI hiển thị các trường Name, Email, Password, Confirm Password và nút Register. |
|  | Validate dữ liệu client | Khi người dùng nhập thông tin → hệ thống kiểm tra định dạng email, độ dài mật khẩu và xác nhận mật khẩu trùng khớp. |
|  | Xây dựng API đăng ký | UI gửi POST /register → server kiểm tra email tồn tại và tạo tài khoản mới nếu hợp lệ. |
|  | Mã hoá mật khẩu | Server nhận password → mã hóa bằng thuật toán hashing trước khi lưu vào database. |
|  | Tích hợp UI + API | Khi bấm Register → UI gọi API và nhận phản hồi thành công hoặc lỗi để xử lý |
|  | Hiển thị thông báo lỗi/thành công | Nếu đăng ký thành công → hiển thị thông báo và chuyển sang Login; nếu lỗi → hiển thị chi tiết lỗi cho user. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-02: Đăng nhập | Tạo UI Login | User mở trang Login → UI hiển thị Email, Password và nút Login. |
|  | Validate client | Khi nhập thông tin → hệ thống kiểm tra định dạng email và mật khẩu không để trống. |
|  | API Login | UI gửi POST /login → server xác thực email/mật khẩu và phản hồi token. |
|  | Sinh token đăng nhập | Server tạo JWT token sau khi xác thực thành công. |
|  | Lưu token vào localStorage | Khi login thành công → token được lưu vào localStorage để duy trì phiên đăng nhập. |
|  | Điều hướng sau login | Nếu đăng nhập thành công → hệ thống chuyển user đến Dashboard. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-03: Xem Dashboard | Thiết kế UI Dashboard | User mở Dashboard → hiển thị navbar, sidebar và khu vực hiển thị danh sách Boards. |
|  | Gọi API lấy danh sách Boards | UI gửi request GET /boards → nhận dữ liệu boards từ server. |
|  | Tạo API get boards | Server trả về danh sách Boards theo user hiện tại. |
|  | Render Boards | Hệ thống hiển thị tất cả Boards lên UI theo dữ liệu nhận được. |
|  | Loading + Empty state | Khi đang load → hiển thị spinner; nếu không có Board → hiển thị thông báo “No boards yet”. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-04:Thêm Board | Tạo Modal tạo Board | User nhấn “Add Board” → hiển thị modal nhập tên và chọn background/màu. |
|  | Validate title | Khi user nhập → hệ thống kiểm tra title không được để trống hoặc quá dài. |
|  | API tạo Board | UI gửi POST /boards với dữ liệu Board mới → server tạo Board và trả về thông tin. |
|  | Lưu board vào Redux/store | Sau khi API trả về → hệ thống cập nhật Redux store với Board mới. |
|  | Render board mới | UI hiển thị Board mới ngay trên Dashboard mà không cần reload trang. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-05:Sửa Board | UI Modal chỉnh sửa board | User chọn “Edit Board” → hiển thị modal với các trường title và background có sẵn. |
|  | API update board | Khi user lưu thay đổi → UI gửi PUT /boards/:id → server cập nhật thông tin Board. |
|  | Update Redux/store | Sau khi API trả về thành công → Redux store cập nhật thông tin Board mới. |
|  | Refresh giao diện | UI tự động hiển thị title và background đã chỉnh sửa mà không cần reload trang. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-06:Đóng Board | UI Modal xác nhận | User nhấn “Close Board” → hiển thị modal yêu cầu xác nhận hành động. |
|  | API update trạng thái board | Khi user xác nhận → UI gửi PUT /boards/:id/close → server cập nhật trạng thái board thành “Closed”. |
|  | Ẩn board khỏi ds đang hoạt động | Redux store và UI cập nhật → board không còn xuất hiện trong danh sách Active Boards. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-07: Lọc Board | UI chọn bộ lọc | User chọn trạng thái (All, Starred, Closed) → UI hiển thị dropdown hoặc tab tương ứng. |
|  | Gọi API lọc Boards | UI gửi GET /boards?status=… → server trả về danh sách boards theo trạng thái đã chọn. |
|  | Render ds Boards theo trạng thái | UI hiển thị chỉ những Boards phù hợp trạng thái, các Boards không khớp bị ẩn. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-08: Xem chi tiết Board | Thiết kế UI | Khi user mở một Board → UI hiển thị navbar, sidebar và khu vực Lists. |
|  | API lấy thông tin board | UI gửi GET /boards/:id → server trả về tên, background, trạng thái của Board. |
|  | API lấy Lists & Tasks | UI gọi GET /lists?boardId=… và GET /tasks?listId=… để lấy toàn bộ Lists + Tasks. |
|  | Render Lists và Tasks | UI hiển thị các Lists theo cột, mỗi List chứa các Tasks tương ứng. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-09: Thêm List | UI form thêm List | User nhấn “Add List” → hiển thị ô nhập tiêu đề List. |
|  | API tạo list | User nhập tiêu đề → UI gửi POST /lists → server tạo List mới. |
|  | Update Redux/store | Sau khi API trả về → Redux cập nhật danh sách Lists của Board. |
|  | Render list mới | UI hiển thị List mới dưới dạng một cột ngay lập tức. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-10: Sửa/Xoá List | UI chỉnh sửa tiêu đề list | User nhấn vào tiêu đề List → nhập tên mới ngay trên giao diện. |
|  | API update list | UI gửi PUT /lists/:id khi người dùng lưu tên mới → server cập nhật tiêu đề. |
|  | UI modal xoá list | User nhấn “Delete List” → hệ thống mở modal xác nhận xóa. |
|  | API delete list | Khi user xác nhận → UI gửi DELETE /lists/:id → server xoá List. |
|  | Cập nhật giao diện | Redux & UI xóa List khỏi màn hình và sắp xếp lại layout. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-11: Thêm Task | UI thêm task trong List | User nhấn “Add Task” trong một List → hiển thị ô nhập nội dung Task. |
|  | Validate nội dung task | Khi user nhập → hệ thống kiểm tra nội dung không được rỗng. |
|  | API tạo task | UI gửi POST /tasks với nội dung và listId → server tạo Task mới. |
|  | Lưu vào Redux/store | Sau khi API trả về → Redux cập nhật danh sách Tasks của List tương ứng. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-12: Chỉnh sửa Task | UI Modal chi tiết task | User nhấn vào một Task → mở modal hiển thị nội dung, due date, tag và các tùy chỉnh. |
|  | API update task | Khi user chỉnh sửa nội dung, due date hoặc tag → UI gửi PUT /tasks/:id để cập nhật. |
|  | Tính năng chuyển Task sang List khác | User chọn List mới trong dropdown → Task được gán sang List khác ngay trong modal. |
|  | API update listId | UI gửi PUT /tasks/:id với listId mới → server cập nhật vị trí Task. |
|  | Render cập nhật UI | Task được di chuyển sang List mới, UI cập nhật vị trí mà không reload. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-13: Đánh dấu hoàn thành | Checkbox complete | User tick hoặc bỏ tick checkbox → hệ thống thay đổi trạng thái Complete của Task. |
|  | API update trạng thái | UI gửi PUT /tasks/:id với thuộc tính isComplete mới → server cập nhật trạng thái. |
|  | Update store & UI | Redux cập nhật Task → UI đổi màu/kiểu hiển thị để thể hiện Task đã hoàn thành. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-14: Xoá task | Modal xác nhận xóa | User nhấn “Delete Task” → modal mở ra để xác nhận hành động xoá. |
|  | API delete task | Khi user xác nhận → UI gửi DELETE /tasks/:id → server xoá Task khỏi hệ thống. |
|  | Cập nhật UI | Redux xoá Task khỏi danh sách → UI ẩn Task khỏi List ngay lập tức. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-15: Lọc / Tìm kiếm Task | UI filter | User chọn bộ lọc (Tag, Due Date, Complete…) hoặc nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. |
|  | Tìm kiếm theo nội dung | Khi user gõ từ khóa → UI lọc Tasks theo nội dung khớp. |
|  | API filter (nếu cần) | UI gửi query GET /tasks?tag&dueDate&isComplete… để server trả về danh sách đã lọc. |
|  | Kết hợp nhiều điều kiện lọc | Lọc đồng thời theo Tag + Due Date + trạng thái → UI chỉ giữ lại Tasks khớp tất cả điều kiện. |
|  | Render kết quả | UI hiển thị danh sách Task đã lọc, các Task không phù hợp sẽ bị ẩn. |

| Story | Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| PEM-16: Đồng bộ dữ liệu Redux / Server | Tạo Redux slices cho boards / lists / tasks | Tạo các slide chứa state và reducers → quản lý Boards, Lists, Tasks thống nhất. |
|  | Tạo async thunk | Dùng createAsyncTrunk để gọi API (fetch/add/update/delete) và cập nhật Redux tự động. |
|  | API đồng nhất dữ liệu | Mọi thao tác CRUD gửi request đến server → server trả về dữ liệu chuẩn → Redux cập nhật theo phản hồi. |
|  | Xử lý optimistic update | UI cập nhật trước khi API trả về → nếu API lỗi thì rollback về trạng thái trước đó. |

## 4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| US | Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-01 | TC01.01 - Đăng ký thành công | Email hợp lệ, password hợp lệ | Nhập -> Sign Up | Tạo tài khoản, chuyển sang Login |
|  | TC01.02 - Email đã tồn tại | Email đã đăng ký |  | Hiển thị “Email đã tồn tại” |
|  | TC01.03 - Pass < min length | Pass 3 ký tự. Vd: abc |  | Báo lỗi: “Pass không hợp lệ” |
|  | TC01.04 - Thiếu email / password | bỏ trống |  | Báo lỗi không được trống |
|  | TC01.05 - Email không đúng định dạng | Email: abc@abc |  | Báo lỗi: “Email không hợp lệ” |
| PEM-02 | TC02.01 - Đăng nhập thành công | Email + password đúng | Nhập thông tin → Nhấn “Login” | Chuyển hướng trang Dashboard |
|  | TC02.02 - Sai password | Nhập sai Pass |  | Thông báo: “Sai Pass” |
|  | TC02.03 - Tài khoản không tồn tại | Nhập email và Pass chưa đăng ký |  | Thông báo: “Tài khoản không tồn tại |
|  | TC02.04 - Bỏ trống trường | bỏ trống |  | Báo lỗi không được trống |
| PEM-03 | TC03.01 - Dashboard load thành công | Tại màn hình Dashboard sau khi đăng nhập thành công | X | Hiển thị danh sách Boards |
|  | TC03.02 - Không có Board nào |  |  | Hiển thị trạng thái “No boards yet” |
|  | TC03.03 - Lỗi server |  |  | Thông báo lỗi load dữ liệu |
| PEM-04 | TC04.01 – Tạo board thành công | title hợp lệ | Click “Add Board” → Nhập thông tin → Nhấn “Save” | Lưu db, Board mới hiển thị trên màn hình |
|  | TC04.02 – Không nhập title | Bỏ trống |  | Thông báo không được bỏ trống |
|  | TC04.03 – Title quá dài | Vd: Bảng hiển thị công việc đang chờ review |  | Thông báo Title quá dài |
|  | TC04.05 – Lỗi server khi tạo | Mất kết nối server |  | Thông báo lỗi Server |
| PEM-05 | TC05.01 – Sửa Board thành công | Nhập thông tin mới | Click “Edit Board” → Nhập thông tin → Nhấn “Save” | Cập nhật dữ liệu mới, hiển thị ra màn hình |
|  | TC05.02 – Trống thông tin | Không nhập tên hoặc không chọn Background |  | Thông báo “Dữ liệu không được trống” |
| PEM-06 | TC06.01 – Đóng board thành công | X | Chọn Board → “Close” → “Save” | Chỉnh trang thái Board thành closed |
|  | TC06.02 – Hủy khi xác nhận modal |  | Chọn Board → “Close” → “Cancel” | Đóng modal, dữ liệu không đổi |
| PEM-07 | TC07.01 – Lọc All Boards | X | Chọn “Board” | Hiển thị những board không có trạng thái closed |
|  | TC07.02 – Lọc Starred Boards |  | Chọn “Starred Board” | Hiển thị board có trạng thái starred |
|  | TC07.03 – Lọc Closed Boards |  | Chọn “Closed Board” | Hiển thị board có trạng thái closed |
|  | TC07.04 – Không có board |  | Chọn “Board” | Hiển thị “No board yet” |
| PEM-08 | TC08.01 – Hiển thị lists thành công | X | Chọn Board muốn xem chi tiết | Hiển thị đúng lists thuộc bảng Board |
|  | TC08.02 – Không có List |  |  | Hiển thị Giao diện mặc định |
| PEM-09 | TC09.01 – Thêm list thành công | Nhập title: todo | Click phần tiêu đề → Nhập tiêu đề → enter | Lưu db, hiển thị ra màn hình |
|  | TC09.02 – Không nhập title | Bỏ trống |  | Thông báo bỏ trống |
|  | TC09.03 – Title quá dài | Nhập title quá dài |  | Thông báo title quá dài |
|  | TC09.04 – Server lỗi khi tạo list | Mất kết nối server |  | Thông báo mất kết nối |
| PEM-10 | TC10.01 – Đổi tên list thành công | Nhập tên list mới | Click vào title → nhập title mới → enter | Dữ liệu update thành công |
|  | TC10.02 – Tên mới bỏ trống | Bỏ trống |  | Thông báo dữ liệu không được trống |
|  | TC10.03 – Xóa list thành công | X | Click button xóa→ save | Lưu db, thay đổi giao diện |
|  | TC10.04 – Hủy khi xác nhận xóa |  | Click button xóa→ cancel | Đóng modal |
| PEM-11 | TC11.01 – Thêm task thành công | Nhập task | Click “Thêm Task” → Nhập thông tin → enter | Lưu db, hiển thị giao diện |
|  | TC11.02 – Không nhập nội dung | Bỏ trống |  | Thông báo dữ liệu không được trống |
|  | TC11.03 – Server lỗi khi tạo task | Mất kết nối |  | Thông báo lỗi server |
| PEM-12 | TC12.01 – Sửa nội dung task thành công | Nhập thông tin | Click Task cần sửa → tiến hành sửa | Sửa thành công |
|  | TC12.02 – Sửa due date thành công | Chọn ngày trên lịch |  |  |
|  | TC12.03 – Thêm/đổi tag thành công | Nhập thông tin |  | Lưu db, cập nhật giao diện |
|  | TC12.04 – Move task sang list khác | Di chuyển task sang list mới |  |  |
|  | TC12.05 – Bỏ trống nội dung | Bỏ trống |  | Thông báo dữ liệu không được rỗng |
| PEM-13 | TC13.01 – Đánh dấu hoàn thành | X | Tích vào icon Status trong task muốn đánh dấu | Lưu trạng thái task vào db, cập nhật giao diện |
|  | TC13.02 – Bỏ đánh dấu |  |  |  |
| PEM-14 | TC14.01 – Xóa Task thành công | X | Click button xóa→ save | Lưu db, thay đổi giao diện |
|  | TC14.02 – Hủy xóa khi modal |  | Click button xóa→ cancel | Đóng modal |
| PEM-15 | TC15.01 – Lọc theo tag | X | Mở modal lọc → chọn tiêu chí lọc → chọn “LỌC” | Hiển thị kết quả lọc đúng theo tiêu chí |
|  | TC15.02 – Lọc theo deadline |  |  |  |
|  | TC15.03 – Lọc theo Completed |  |  |  |
|  | TC15.05 – Không có task nào |  |  | Hiển thị giao diện mặc định |
|  | TC15.04 – Tìm kiếm theo nội dung | Nhập nội dung tìm kiếm | Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm | Hiển thị danh sách task có title chứa từ khóa |
| PEM-16 | TC16.01 – Tạo mới | Nhập thông tin | Mở modal → nhập thông tin→ chọn save | Redux & server sync |
|  | TC16.02 – Update |  |  |  |
|  | TC16.03 – Delete | X | Modal → delete |  |
|  | TC16.04 – Mất kết nối |  |  | Redux pending update |
|  | TC16.05 – Refresh page |  |  | Dữ liệu từ server khớp Redux |

## 4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Hệ thống cho phép đăng ký tài khoản với email đã tồn tại | High | Thêm validate trên server & client để kiểm tra trùng email | Hiển thị thông báo “Email already exists” |
| B02 | Nhập sai password nhưng hệ thống vẫn chuyển sang Dashboard | High | Sửa logic backend kiểm tra password | Hiển thị “Wrong password” |
| B03 | Dashboard không tải dữ liệu (infinite loading) | Medium | Kiểm tra API /boards và xử lý promise reject | Danh sách Boards hiển thị |
| B04 | Người dùng có thể tạo Board với title rỗng | Medium | Thêm validate: title != empty | Thông báo: “title không được trống” |
| B05 | Sửa Board nhưng không lưu màu background | Low | Kiểm tra và sửa payload gửi lên server để bao gồm trường “background” | Background được lưu đúng sau khi sửa |
| B06 | Không thể đóng Board | Medium | Kiểm tra API đóng Board, sửa lỗi 500 và xác minh endpoint hoạt động | Board được đóng thành công |
| B07 | Lọc Boards theo Starred trả kết quả sai | Medium | Sửa điều kiện filter phía client hoặc trả đúng dữ liệu từ server | Chức năng lọc hiển thị đúng danh sách Boards đã gắn sao |
| B08 | Danh sách List không hiển thị trong Board | High | Kiểm tra API trả list theo board_id và sửa lại mapping dữ liệu | Lists hiển thị đầy đủ trong Board |
| B09 | Không tạo được List mới | High | Bổ sung dispatch Redux và kiểm tra hàm tạo List | List được tạo thành công |
| B10 | Không sửa được List | Medium | Sửa lại request PUT và kiểm tra cập nhật trên server | List được sửa đúng |
| B11 | Task bị tạo trùng khi người dùng double-click | Medium | Vô hiệu hóa nút tạo Task sau khi click một lần | Task chỉ được tạo một bản duy nhất |
| B12 | Di chuyển Task sang List khác nhưng không lưu trạng thái mới | High | Sửa logic drag-and-drop và API cập nhật listId | Task được lưu đúng List mới |
| B13 | Trạng thái Completed của Task không được lưu | Low | Sửa reducer Redux để cập nhật trường completed | Task được lưu trạng thái hoàn thành đúng |
| B14 | Không hiển thị modal xác nhận khi xóa Task | Medium | Sửa điều kiện mở modal và truyền đúng props | Modal hiển thị đúng khi xóa Task |
| B15 | Tìm kiếm Task trả kết quả không đúng | Medium | Sửa logic tìm kiếm từ strict match thành contains | Tìm kiếm hiển thị đúng Task có chứa từ khóa |
| B16 | Dữ liệu Redux và Server không đồng bộ sau khi CRUD | Medium | Thêm middleware đồng bộ store sau mỗi hành động CRUD | Redux và Server đồng bộ dữ liệu chính xác |

# 5. Tiến độ Sprint

## 5.1 Burndown Chart

## Sprint 1 — Authentication & Dashboard

US:  PEM-01, PEM-02, PEM-03, PEM-07

SP = 5 + 3 + 5 + 2 = 15 SP

| Thời gian | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc yêu cầu | 15 | 12 | 9 | 5 | 2 |
| Công việc còn lại | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 |

## Sprint 2 — Boards (Tạo/Sửa/Xóa Boards + Đồng bộ)

US:  PEM-04, PEM-05, PEM-06, PEM-16

SP = 5 + 3 + 3 + 5 = 16 SP

| Thời gian | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc yêu cầu | 16 | 12 | 9 | 5 | 2 |
| Công việc còn lại | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 |

## Sprint 3 — Lists & Tasks cơ bản

US:  PEM-09, PEM-10, PEM-11, PEM-13

SP = 3 + 5 + 3 + 2 = 13 SP

| Thời gian | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc yêu cầu | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| Công việc còn lại | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 |

## Sprint 4 — Task nâng cao & Board Detail

US:  PEM-08, PEM-12, PEM-14, PEM-15

SP = 5 + 8 + 2 + 8 = 23 SP

| Thời gian | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc yêu cầu | 23 | 20 | 13 | 11 | 3 | 0 |
| Công việc còn lại | 20 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 |

## 5.2 Cập nhật trạng thái Task trên Kanban

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM-01: Đăng ký |  | API Register | Chờ BE xác thực dữ liệu | Validate form | UI Register |
| PEM-02: Đăng nhập |  | Token Login | Chờ API Login | Validate login | UI Login |
| PEM-03: Dashboard |  | Fetch Boards API |  | Render Boards UI | Tạo layout Dashboard |
| PEM-04: Thêm Board |  | Validate + Submit |  | Chọn màu / background | Tạo Modal Create Board |
| PEM-05: Sửa Board |  | Modal chỉnh sửa | Update Redux/store | API Update Board | UI Edit Board |
| PEM-06: Đóng Board |  |  |  | API Update status(closed) | UI Close Board |
| PEM-07: Lọc Board |  | Logic Lọc theo trạng thái |  | Review filter logic | UI Filter Buttons |
| PEM-08: Chi tiết Board |  | Layout List Columns | Chờ dữ liệu Tasks | API Lists + Tasks | UI Board Detail Page |
| PEM-09: Thêm List |  | Validate List Title | API Create List | Review Add List | UI Add List |
| PEM-10: Sửa / Xoá List |  | API Update / Delete List |  |  | UI Edit / Delete List |
| PEM-11: Thêm Task |  | Validate nội dung | API Create Task | Review Create Task | UI Add Task |
| PEM-12: Chỉnh sửa Task |  | API Update Task | Move Task between Lists | Review logic move Task | UI Task Modal Detail |
| PEM-13: Hoàn thành Task |  | API Toggle Complete |  | Checkbox Complete | Update UI |
| PEM-14: Xoá Task |  | API Delete Task | Remove from UI | Review Delete Task | Modal Confirm Delete |
| PEM-15: Lọc/Tìm kiếm Task |  | Logic Filter / Query | Điều kiện lọc nâng cao | Review filter logic | UI Filter + Search |
| PEM-16: Đồng bộ Redux / Server |  | Async Thunk CRUD | Tích hợp toàn hệ thống | Review đồng bộ dữ liệu | Redux Slices |

Thay đổi: Đưa tất cả UI sang Done, API sang in-progress, chuyển những task đang in-progress sang review.

Lý do: Giao diện là yếu tố cần thiết của một ứng dụng nên cần hoàn thành trước tiên. Sau đó là xử lý logic, viết API để truy vấn và lưu trữ dữ liệu. Các task có độ khó khăn cao thì đưa sang trạng thái pending hoặc review để tìm ra hướng giải quyết.

## 5.3 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 |  |  |  |

# 6. Sprint Review

## 6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |

## 6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

# 7. Sprint Retrospective

## 7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |

## 7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

## 7.3 Bài học kinh nghiệm